## Hoja1
Task(s)
Number | Start Date | End Date | Description | Duration (days)
1 | 2016-04-01 | 2016-08-29 | Estudio del estado del arte | 150
2 | 2016-05-31 | 2018-09-18 | Formación en computación con códigos comerciales | 840
3 | 2016-05-31 | 2017-07-25 | Formación en métodos numéricos de flujos turbulentos, cambio de fase e interacción fluido-estructura | 420
4 | 2016-08-29 | 2016-12-27 | Definición de los casos de estudio | 120
5 | 2016-12-27 | 2017-07-25 | Implementación de los modelos físicos | 210
6 | 2017-07-25 | 2018-03-22 | Estudios computacionales | 240
7 | 2018-03-22 | 2018-09-18 | Validación y optimización de las herramientas de simulación | 180
8 | 2016-06-30 | 2019-04-16 | Participación en congresos/Preparación de publicaciones | 1020
9 | 2017-04-26 | 2019-04-16 | Estancias de investigación | 720
10 | 2018-09-18 | 2019-04-16 | Redacción y lectura de tesis | 210
Formulas:
End Date = [Start Date]+5*30
End Date = [Start Date, row above]+30*30
Start Date = [Start Date, row above]+2*30

## Hoja2
Task(s)
Number | Start Date | End Date | Description | Duration (days) | Delay
1 | 2016-04-01 | 2016-08-29 | Estudio del estado del arte | 150 | 0
2 | 2016-05-31 | 2018-09-18 | Formación en computación con códigos comerciales | 840 | 0
3 | 2016-05-31 | 2017-07-25 | Formación en métodos numéricos de flujos turbulentos, cambio de fase e interacción fluido-estructura | 420 | 0
4 | 2016-08-29 | 2016-12-27 | Definición de los casos de estudio | 120 | 0
5 | 2016-12-27 | 2017-07-25 | Implementación de los modelos físicos | 210 | 510
6 | 2017-07-25 | 2018-03-22 | Estudios computacionales | 240 | 360
7 | 2018-03-22 | 2018-09-18 | Validación y optimización de las herramientas de simulación | 180 | 270
8 | 2016-06-30 | 2019-04-16 | Participación en congresos/Preparación de publicaciones | 1020 | 90
9 | 2017-04-26 | 2019-04-16 | Estancias de investigación | 720 | 0
10 | 2018-09-18 | 2019-04-16 | Redacción y lectura de tesis | 210 | 150
Formulas:
End Date = [Start Date]+5*30
End Date = [Start Date, row above]+30*30
Start Date = [Start Date, row above]+2*30